## Slide 1: 2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
2016.07.07 김봉주

## Slide 2
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
미국교통부(US DOT)에서 ACAA 법률에 의거 미국 취항 항공사에 WCAG2.0 LEVEL AA 기준 준수 요청
1차 Scope : 7가지 주요 기능페이지 ( ~2015년 12월 12일 ) - 2016년 6월 30일로 준수기한 연장
2차 Scope : 전체 홈 페이지 (~2016년 12월 12일)
배경 및 개요
1차 Scope : 2015년 12월 12일
미주사이트 영문 메인 페이지 포함 7가지 주요 기능 페이지 개선
항공권 예약/구매, 예약변경/조회, 예약취소/환불, 스케줄/출도착 조회, 항공기 안내, 지점연락처, E-ticket, 마일리지 조회, 회원가입 및 변경 페이지 등 7가지 주요 기능 301개 페이지

## Slide 3
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
개선 방안에 대한 고민
구분 | 솔루션 사용 |  | 해외 컨설팅 + 자체 개발 | 국내 컨설팅 + 자체 개발
 | 접근성 준수 플랫폼 | 텍스트 대체 사이트 플랫폼 제공 |  | 
특징 | 접근성 전용 플랫폼 도입하여 개선 | 텍스트 대체 사이트를 제공하여 개선 | 미국 접근성 전문 컨설팅 업체와 협업하여 자체 개발을 통한 개선 | 국내 접근성 컨설팅과 자체 개발을 통한 개선
비용 | 초기 비용 : 미정 유지보수 비용 : 미정 | 초기 비용 : 약 2억 5천만원 유지보수 비용 : 1천만원/월 | 컨설팅 : 약 2억 | 컨설팅 : 약 5천만원
유지보수 효율 | 업체 의존도가 높아 유지보수 효율성 낮으며 변경사항이 많을 경우 비용 발생 증가. |  | 교육을 통한 자체 유지보수 가능하며 별도 이슈 없음 | 교육을 통한 자체 유지보수 가능하며 별도 이슈 없음
장점 | 자체 별도 개발 없이 접근성 준수 가능하며 단 시간에 쉽고 빠르게 작업 가능. |  | 미국 내 동향 파악이 보다 쉬워 빠른 대응이 가능하며 타 방안과 비교하여 보다 미국 법률에 특화된 전문 교육이 가능할 것으로 판단. | 타 방안 비교하여 투자 비용이 적으며 실무자와의 원활한 의사 소통 가능으로 보다 빠른 작업 가능
단점 | 솔루션은 한계가 있으므로 유연성이 결여되어 개발 제약이 있으며 계약 중지 시 자체 접근성 준수 부담 발생함. 또한 잦은 홈페이지 기능 추가/수정 발생 시 상당한 유지보수 비용 발생. |  | 서로 다른 문화와 언어로 인한 미스 커뮤니케이션 발생 확률이 높아 작업 효율성이 떨어짐. | US DOT에 대한 법적 제제에 대한 대응력이 가장 약할 것으로 판단.

## Slide 4: 2015년

## Slide 5
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
수행 방법 및 기간 (2015년)
수행 방법 : 해외 컨설팅 협업
1차 Scope 대상 301페이지 중 난이도가 있는 49페이지 샘플페이지 선정 후 접근성 업체에 검수 요청
49페이지에 대한 검수 결과서 분석을 통하여 자체 접근성 가이드라인 제작 (첨부)
검수 결과서에 따라 49페이지 총 3차에 걸쳐 개선 작업 진행
나머지 250여 개 페이지도 가이드라인에 따라 개선 작업
최종 개선된 접근성 수준에 대하여 컨설팅 업체의 Statement 발급
수행 기간 및 투입 인력
기간 - 약 3개월 (2015년 9월 14일 ~ 2015년 12월 24일)
투입인력 - 기획자 3명, 디자이너/퍼블리셔 5명, 개발자 10명, 검수자 7명

## Slide 6
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
가장 많이 지적된 항목 (2015년)
주요 컴포넌트의 스크린리더 미 호환
캘린더 - 스크린리더에서 이해하여 키보드로 운용하기 어려움
자동완성 - 스크린리더에서 이해하여 키보드로 운용하기 어려움
탭 UI - 스크린리더에서 이해하여 키보드로 운용하기 어려움
셀렉트박스 - 스크린리더에서 이해하여 키보드로 운용하기 어려움
라디오버튼 - 상태 정보를 스크린리더가 읽지 못함
체크박스 - 상태 정보를 스크린리더가 읽지 못함
에러메시지 - 오류발생 시 스크린리더가 오류를 인지하지 못함
버튼 - 스크린리더에서 이해하여 키보드로 운용하기 어려움

## Slide 7
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
수행 내용 및 결과 (2015년)
782건
접근성 업체 지적 건수
798건
자체
지적 건수
약 3개월 동안 검수 결과 지적된 총 1,580건에 대하여
자체 개선 작업 수행

## Slide 8: 2016년

## Slide 9
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
수행 방법 및 기간 (2016년)
수행 방법 : 해외 컨설팅 협업(작년과 동일)
1차 Scope 대상 301페이지 중 난이도가 있는 46페이지 샘플페이지 선정 후 접근성 업체에 검수 요청
46페이지에 대한 검수 결과서 분석을 통하여 자체 접근성 가이드라인 업데이트
검수 결과서에 따라 46페이지 총 3차에 걸쳐 개선 작업 진행
나머지 250여 개 페이지도 가이드라인에 따라 개선 작업
최종 개선된 접근성 수준에 대하여 컨설팅 업체의 Statement 발급
수행 기간 및 투입 인력
기간 - 약 4개월 (2016년 3월 4일 ~ 2016년 6월 30일)
투입인력 - 기획자 2명, 디자이너/퍼블리셔 5명, 개발자 10명, 검수자 5명

## Slide 10
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
가장 많이 지적된 항목 (2016년)
스크린리더 사용자의 웹 사용성 향상
영어의 대문자와 소문자 지적 - 스크린리더는 US와 us의 차이를 인지하지 못함.
띄어쓰기 지적 - 스크린리더는 띄어쓰기가 없으면 한 단어로 붙여 읽음
클릭이 가능하지 않은 요소 - 파이어폭스에서 클릭이 가능하지 않는 요소에서 Clickable이라고 읽음.
스크린리더의 버그 대응 - JAWS와 NVDA의 버그에 따른 대응이 필요.
보이지 않는 포커스 - 스크린리더 가상모드에서 읽고 있는 영역이 스크린에 보이지 않음.
로딩 메시지 - 화면 중간에 나오는 로딩 메시지를 스크린리더가 완전히 읽지 못하고 잘라 읽음.

## Slide 11
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
수행 내용 및 결과 (2016년)
234건
접근성 업체 지적 건수
1,120건
자체
지적 건수
약 3개월 동안 검수 결과 지적된 총 1,354건에 대하여
자체 개선 작업 수행

## Slide 12
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
가장 힘들었던 점..
WCAG2.0에 대한 이해 및 경험 부족
낯선 미국 장애인의 인터넷 사용 환경 이해
WAI-ARIA와 스크린리더 이해의 부족
패널티에 대한 막연한 두려움
접근성이 내재화 되지 않은 사내 팀
언어… ㅎㅎㅎㅎ

## Slide 13
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
가장 힘들었던 점.. 극복하기
WCAG2.0에 대한 이해 및 경험 부족은
닳고 닳도록 수시로 드나들며 반복적인 숙지와 이해 필요
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 WCAG 2.0 상세 명세를 볼 수 있는 W3C 표준 사이트
w3schools.com HTML과 Jquery의 정확한 사용 방법과 브라우저 호환 여부 및 테스트를 할 수 있는 곳
W3C markup Validation Service 정확한 태그를 사용했는지 사용된 HTML 문법 유효성 수시로 체크할 수 있는 곳

## Slide 14
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
가장 힘들었던 점.. 극복하기
낯선 미국 장애인의 인터넷 사용 환경 이해는
미국 접근성 업체와 이해가 될 때까지 Help desk로 소통
이해가 되지 않는 검수 결과에 대하여 접근성 업체에 반복 질문
구글링과 Webaim.org(미국의 웹접근성 연구소와 같은 곳) 에서 수시 검색
스크린리더 사용 방법에 대한 자체 가이드 제작
JAWS와 NVDA를 제작한 공식 홈페이지의 매뉴얼 숙지

## Slide 15
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
가장 힘들었던 점.. 극복하기
WAI-ARIA와 스크린리더 이해의 부족은
W3C WAI-ARIA Authoring Practice 사이트 숙지
기획자, 디자이너, 퍼블리셔, 개발자, 검수자 모두 JAWS와 NVDA 기본 설치
위젯 제작 후 스크린리더를 실행하여 키보드 동작 실행
전체 페이지를 스크린리더로 읽어 보기
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/
http://oaa-accessibility.org
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/ARIA_Techniques

## Slide 16
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
가장 힘들었던 점.. 극복하기
패널티에 대한 막연한 두려움은 같은 것을 느끼고 있을 타 항공사 사이트 접근성 수준 체크
델타, 아메리칸, 루프트한자, 아시아나 항공 등 타 항공사 접근성 상태 수시 체크
구글링 등으로 통한 US DOT 사이트 새로운 소식 확인
그냥 담담히 데드라인을 맞이함.

## Slide 17
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
가장 힘들었던 점.. 극복하기
접근성이 내재화 되지 않은 사내 팀은 꾸준한 사내 교육, 외부 세미나 등을 통해 관심 유발
“스크린리더가 뭐에요”, “기능만 되면 되지!” 라고 말하는 개발자가 스크린리더로 테스트를 하고 있음.
접근성과 관련되면서 재미를 유발하는 사내 교육 자료 제작
수시로 접근성 가이드를 업데이트 하여 배포
내재화는 아직 진행 중....

## Slide 18
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
가장 힘들었던 점.. 극복하기
언어는 끝없는 영어공부로 극복하려고 함.
구글번역기를 통해 번역.. 또 번역..
네이버 영어사전을 항상 켜 놓고 모르는 단어는 수시 확인
스피킹맥스, 시원스쿨 구매하고 싶은 욕구..

## Slide 19
2015~2016 대한항공 WCAG2.0 접근성 개선 프로젝트
감사합니다.